## Plano de Homologação
Plano de Homologação - Teste de Aceitação
Projeto: | SmartParking
Usuário (Cliente): | Fernando Brandão
Analista : | Ricardo Malan
Data da homologação : | 2019-11-26
Premissas (se necessário)
Id do Criterio de Aceite | Entregável | Critério de Aceitação | Responsável | Status em Homologação
001 | Cadastro de 1 (um) ou mais usuários | Permitir o cadastro de vários usuários no sistema | Amanda | Concluído
002 | Login no Sistema | Tela de Login para autenticação dos usuários pré cadastrados | Amanda | Concluído
003 | Dashboard e Gráficos | Painel de monitoramento com gráficos e indicadores de lotação do estacionamento. | Priscila e Ricardo | Concluído
004 | Ferramenta de Help Desk | Permite que o usuário tire dúvidas e tenha suporte. | Ricardo | Concluído
Checklist de Funcionalidades - Critérios de Aceitação
Id da Funcionalidade | Funcionalidade | Ação | Resultado Esperado |  | Prioridade | Status em Homologação
RF002-01 | Permitir o login no sistema utilizando email e senha | Permitir a digitação do login (email) e senha + botão (Login) para autenticar usuário no sistema. | Usuário Autenticado é direcionado para a tela Dashboard |  | Essencial | Testado - OK
RF002-02 | Consistir o campo "Login" com email válido | Permitir a digitação do login (email válido) para autenticar usuário no sistema. | Validar campo login sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-03 | Consistir o campo "Senha" com dados válidos | Permitir a digitação da senha com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo senha sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-04 | Consistir o campo CNPJ-CPF com dados válidos | Permitir a digitação do CNPJ-CPF com dados válidos para autenticar usuário no sistema. | Validar campo CNPJ-CPF sem erro. Se houver erro, exibir alerta para o usuário. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-05 | Consistir o preenchimento de todos os campos para a validação. | Permitir o preenchimento de todos os campos com os dados válidos. | Validar cadastro caso todos os campos estejam preenchidos com suas devidas requisições. |  | Essencial | Testado - OK
RF002-06 | Registro de dados no Banco de Dados | Armazenar todos os dados no Banco de dados | Armazenar todos os dados coletados com veracidade e velocidade |  | Essencial | Testado - OK
Responsável pela Homologação | Fernando Brandão
Data de homologação | 2019-11-26
Note on I18: Essencial - impede a continuidade da homologação) Importante - deve ser corrigido, porém não impede a continuidade da homologação Desejável - pode ser implantado com este erro.