## Planilha1
Grupo | Nome Amanda Biagi, Lisandra Lopes, Pedro Henrique, Priscila Matos, Ricardo Malam, Vinicius Oliveira | RA 01192113 01192103 01192064 01181053 01192009
Nº do Requisito | Requisito | Classificação | Tamanho | Sequência | 1 | 2 | 3 | 4
R01 | Pagina Institucional | Essencial | 13 | 1 |  | R01
R02 | Desenvolvimento do site para acompanhamento em tempo real dos dados coletados | Essencial | 21 | 2 |  | R02
R03 | Cadastro/login | Essencial | 8 | 3 |  | R03
R04 | Banco de dados | Essencial | 8 | 4 |  |  | R04
R05 | Exibir gráficos para facilitar a análise dos dados | Essencial | 3 | 5 |  | R05
R06 | Interface do layout do estacionamento (HLD/LLD) | Importante | 5 | 6 | R06
R07 | Verificação de email | Desejável | 3 | 7 |  |  |  | R07
R08 | Recuperação de senha | Importante | 3 | 8 |  |  |  | R08
R09 | Contato FAQ | Desejável | 5 | 9 |  | R09
R10 | Arduino | Essencial | 13 | 10 | R10 | R10 | R10 | R10
R11 | Funcionário para manutenção dos sensores | Importante | 3 | 11
R12 | Monitor para visualização da aplicação (cliente/usuario) | Essencial | 3 | 12
R13 | Rede Internet | Essencial | 3 | 13
R14 | Alerta na interface caso uma das condições saia do padrão | Importante | 5 | 14
R15 | Desktop para acessar a interface web | Essencial | 3 | 15
R16 | Sensor de obstaculo | Essencial | 13 | 16