## Planilha1
Coluna1 | Coluna2 | Coluna3 | Coluna4 | Coluna5 | Coluna6 | Coluna7 | Coluna8
CODIGO | RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | FATOR DE RISCO | AÇÃO | COMO? | PRAZO
1 | Perda do script | Pouco provável (1) | Alto (3) | 3 | Mitigar | Fazer backup em diferentes plataformas | 1 dia
2 | Ausência do integrante | Pouco provável (1) | Médio(2) | 2 | Aceitar | Respeita e tenta contornar a situação
3 | Falta de conhecimento dos integrantes | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Dialogo e feedback | 5 dias
4 | Falha no sensor | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Mitigar | Mais de um sensor disponível | Imediatamente
5 | Queima do protoboard | Pouco provável (1) | Médio (2) | 2 | Mitigar | Mais de uma protoboard disponível | Imediatamente
6 | Oscilação de rede | Provável (2) | Médio (2) | 4 | Eliminar | Rodar dados localmente | Imediatamente
7 | Falta de comunicação | Provável (2) | Alto (3) | 6 | Eliminar | Reunião para atualização de ideias | 1 dia
IMPACTO
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio (2) | 2 | 4 | 6
Baixo (1) | 1 | 2 | 3
| Pouco provável (1) | Provável (2) | Muito provável (3)
PROBABILIDADE